## แผนปี 67
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลผลิต | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
|  | แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ |  | กนค. | คาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิ
| 1.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 1.2 | เสนอประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง (กค.) | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 1.3 | ประชุมติดตามการจัดเก็บรายได้รัฐบาล | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มี.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กนค. | แผนการคลังระยะปานกลาง
| 2.1 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการคลัง ระยะปานกลาง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 2.2 | เสนอแผนการคลังระยะปานกลางต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มี.ค.
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มี.ค.
4 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กนภ. | แนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
| 4.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค.
| 4.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.
| 4.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
5 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | มาตรการภาษีเพื่อให้เป็นเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐในการส่งสัญญาณให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค.
| 5.2 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค.
| 5.3 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ส.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
6 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | แนวทางการการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค.
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.
| 6.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
7 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | ระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| 7.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มี.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.
| 7.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
8 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | กนภ. | รายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 8.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เม.ย.
| 8.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค.
| 8.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ส.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
9 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กศม. | สมมติฐานทางเศรษฐกิจ
| 9.1 | รวมรวมข้อมูลการสำหรับการจัดทำสมมติฐานทางเศรษฐกิจ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มี.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ส.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
| 9.2 | วิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เม.ย.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค.
10 | การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... |  | กอล. | ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
| 10.1 | เสนอร่าง พ.ร.บ. กบช. ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 10.2 | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
11 | การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |  | กอล. | พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
| 11.1 | การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 11.2 | พิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.
| 11.3 | เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
12 | การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... |  | กอล. | ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
| 12.1 | เสนอร่าง พ.ร.บ. คนบ. ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 12.2 | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
13 | หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) |  | กกง. | ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)
| 13.1 | การประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังและ ธปท. เพื่อปรับแก้ร่างประกาศฯ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย.
| 13.2 | ธปท. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อลงนามในร่างประกาศฯ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
14 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2567 |  | กกง. | เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2567
| 14.1 | การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2567 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค.
| 14.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2567 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
15 | การเสนอแนะการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลัง |  | กกง. | แผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
| 15.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
16 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล
| 16.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 16.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
17 | แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. 2559 - 2568ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) |  | กศร. | รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP)
| 17.1 | ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของผลการดำเนินการตามแผน NSAP ด้านการเงิน
การคลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
| 17.2 | จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน NSAP เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) มิ.ย.
18 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ |  | กศร. | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
| 18.1 | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีฯ ปี ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
19 | การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | กศร. | การจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ
| 19.1 | การเข้าร่วมประชุมภายใต้กระบวนการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
20 | การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี |  | กศร. | มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
| 20.1 | การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ ความร่วมมือทางการเงิน และทดสอบกลไกการทำงานของกลไก CMIM อย่างสม่ำเสมอ
21 | โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง |  | กศร. | ความตกลงการค้าเสรีสาขาบริการด้านการเงินที่มีมาตรฐานสูง
| 21.1 | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินเพื่อจัดทำท่าทีและข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีสาขาการเงินของไทย
22 | โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) |  | กศร. | การเจรจาเปิดการค้าเสรี
| 22.1 | การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดทำท่าที
และข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย
| 22.2 | จัดทำท่าที และข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า
23 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 12 และ 13 |  | กศร. | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF
| 23.1 | ชำระเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 12 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค.
| 23.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน ในกองทุนADF 13 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ค.
| 23.3 | การประชุมประเทศผู้บริจาคเงินในกองทุน ADF 14 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย.; (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ.
| 23.4 | การแสดงเจตจำนงด้วยวาจาเพื่อแจ้งจำนวนเงินบริจาคเพิ่มทุนในกองทุน ADF 14 อย่างไม่เป็นทางการ (Pledging) | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ค.
24 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 |  | กศร. | การบริจาคเพิ่มทุนใน IDA
และ 20
| 24.1 | ชำระเงินเพิ่มทุน IDA18 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 24.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA19 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 24.3 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA20 | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
25 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน |  | กพช. | ผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
| 25.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
| 25.2 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
26 | โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อย |  | กพช. | การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
| 26.1 | การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
| 26.2 | การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
27 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |  | ศทส. | ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
| 27.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย.
| 27.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 27.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
28 | โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) |  | ศทส. | ระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)
| 28.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ต.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย.
| 28.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) พ.ย. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ธ.ค.
| 28.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ม.ค. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.
| 28.4 | ตรวจรับพัสดุ | bar: (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.พ. to (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ก.ย.

## แผนเบิกจ่ายปี 67
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวมงบประมาณ (บาท)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
1 | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ |  | กนค. | - | - | - | - | -
| 1.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้
| 1.2 | เสนอประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง (กค.)
| 1.3 | ประชุมติดตามการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
2 | ติดตามผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2567 |  |  | - | - | - | - | -
| 2.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้
| 2.2 | ประชุมติดตามการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
| 2.3 | เสนอคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
3 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กนค. | - | - | - | - | -
| 3.1 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการคลัง ระยะปานกลาง
| 3.2 | เสนอแผนการคลังระยะปานกลางต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
4 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | - | - | - | - | -
| 4.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 4.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี
5 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กนภ. | - | - | - | - | -
| 5.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
| 5.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)
| 5.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
6 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | - | - | - | - | -
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ
| 6.2 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี
| 6.3 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
7 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | - | - | - | - | -
| 7.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
8 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | - | - | - | - | -
| 8.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
9 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | กนภ. | - | - | - | - | -
| 9.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 9.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report )
| 9.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 9.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
10 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กศม. | - | - | - | - | -
| 10.1 | รวมรวมข้อมูลการสำหรับการจัดทำสมมติฐานทางเศรษฐกิจ
| 10.2 | วิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
11 | การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... |  | กอล. | - | - | - | - | -
| 11.1 | เสนอร่าง พ.ร.บ. กบช. ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
| 11.2 | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา
12 | การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |  | กอล. | - | - | - | - | -
| 12.1 | การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
| 12.2 | พิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.
| 12.3 | เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13 | การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... |  | กอล. | - | - | - | - | -
| 13.1 | เสนอร่าง พ.ร.บ. คนบ. ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
| 13.2 | การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา
14 | หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) |  | กกง. | - | - | - | - | -
| 14.1 | การประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังและ ธปท. เพื่อปรับแก้ร่างประกาศฯ
| 14.2 | ธปท. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อลงนามในร่างประกาศฯ
15 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2567 |  | กกง. | - | - | - | - | -
| 15.1 | การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2567
| 15.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2567 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน
16 | การเสนอแนะการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลัง |  | กกง. | - | - | - | - | -
| 16.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
17 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | - | - | - | - | -
| 17.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 17.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
18 | แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. 2559 – |  | กศร. | - | - | - | - | -
2568 ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025)
| 18.1 | ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของผลการดำเนินการตามแผน NSAP ด้านการเงิน
การคลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
| 18.2 | จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน NSAP เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
19 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ |  | กศร. | - | - | - | 17,120,000 บาท | 17,120,000 บาท
| 19.1 | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีฯ ปี ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
20 | การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | กศร. | - | - | - | - | -
| 20.1 | การเข้าร่วมประชุมภายใต้กระบวนการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
21 | การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี |  | กศร. | - | - | - | - | -
| 21.1 | การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ ความร่วมมือทางการเงิน และทดสอบกลไกการทำงานของกลไก CMIM อย่างสม่ำเสมอ
22 | โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง |  | กศร. | - | - | - | - | -
| 22.1 | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินเพื่อจัดทำท่าทีและข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีสาขาการเงินของไทย
23 | โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) |  | กศร. | - | - | - | - | -
| 23.1 | การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดทำท่าที
และข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย
| 23.2 | จัดทำท่าที และข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า
24 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 12 และ 13 |  | กศร. |  | ชำระเงิน 2,450,500 บาท (ADF 12) |  | ชำระเงิน 2,450,500 บาท (ADF 12) ชำระเงิน17,804,830 บาท (ADF 13) | รวม 22,705,830 บาท
| 24.1 | ชำระเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 12
| 24.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน ในกองทุนADF 13
| 24.3 | การประชุมประเทศผู้บริจาคเงินในกองทุน ADF 14
| 24.4 | การแสดงเจตจำนงด้วยวาจาเพื่อแจ้งจำนวนเงินบริจาคเพิ่มทุนในกองทุน ADF 14 อย่างไม่เป็นทางการ (Pledging)
25 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 |  | กศร. | ชำระเงิน 18,300,000 บาท (IDA 18) ชำระเงิน 24,950,000 บาท (IDA 19) ชำระเงิน 81,390,000 บาท(IDA 20) |  |  |  | รวม 124,640,000 บาท
และ 20
| 25.1 | ชำระเงินเพิ่มทุน IDA18
| 25.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA19
| 25.3 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA20
26 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน |  | กพช. | 75,000 บาท | 75,000 บาท | 75,000 บาท | 75,000 บาท | รวม 300,000 บาท
| 26.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
| 26.2 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
27 | โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อย |  | กพช. | 50,000 บาท | 50,000 บาท | 50,000 บาท | 50,000 บาท | รวม 200,000 บาท
| 27.1 | การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
| 27.2 | การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
28 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |  | ศทส. | - | - | - | 49,800,000 บาท | รวม 49,800,000 บาท
| 28.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์
| 28.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา
| 28.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา
29 | โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) |  | ศทส. | - | - | - | 80,507,000 บาท | รวม 80,507,000 บาท
| 29.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์
| 29.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา
| 29.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา
| 29.4 | ตรวจรับพัสดุ

## แผนปี 64 (2) (hidden)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | น้ำหนักร้อยละ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
|  | แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2565 |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | สนค. | 100
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและนำเสนอ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
4 | การเสนอแนวทางและการปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน |  | สนภ. | 100
| 4.1 | ศึกษาโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกของต่างประเทศ/ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 4.2 | ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาผลกระทบในการกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 4.3 | เสนอแนวทางและการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
5 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ 2563 |  | สนภ. | 100
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 5.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 5.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 5.4 | จัดทำร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
| 5.5 | เสนอรายงานการสูญเสีย รายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
6 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | สนภ. | 100
| 6.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 6.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการการปรับปรุงและเสนอความเห็น | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
7 | การทบทวน ศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง |  | สนภ. | 100
เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
| 7.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
8 | การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | สนภ. | 100
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.4 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
สิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
9 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | สกง. | 100
| 9.1 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
| 9.2 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.)
10 | การกำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) |  | สกง. | 100
| 10.1 | เสนอร่างแนวนโยบายการดำเนินงานของ SFIs ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 10.2 | กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
11 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 |  | สกง. | 100
| 11.1 | การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน​คณะกรรมการ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
นโยบายการเงิน เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
| 11.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
ที่กระทรวงการคลัง และ​คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
12 | การประเมินผลกระทบของนโยบายการคลัง |  | สศม. | 100
| 12.1 | รวมรวมข้อมูลการดำเนินนโยบายการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 12.2 | วิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลังโดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
13 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย |  | สอล. | 100
| 13.1 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย
14 | ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) |  | สอล. | 100
| 14.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. กบช. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 14.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 14.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
15 | ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) |  | สอล. | 100
| 15.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. คนบ. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 15.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 15.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
16 | แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) |  | สอล. | 100
| 16.1 | จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
| 16.2 | รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
17 | การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |  | สอล. | 100
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
| 17.1 | จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 17.2 | เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
18 | ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... |  | สอล. | 100
| 18.1 | เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่วมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้รัฐสภาพิจารณา
19 | เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) |  | สศร. | 100
| 19.1 | การทดสอบกลไกการดำเนินงานของกลไก CMIM ประจำปี
20 | การจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) |  | สศร. | 100
| 20.1 | จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่าง CPS | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 20.2 | CPS ระหว่างประเทศไทยกับ ADB มีผลบังคับใช้ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
21 | โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำ |  | สศร. | 100
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีมาตรฐานสูง
| 21.1 | ศึกษาข้อมูลความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงสาขาบริการด้านการเงิน
| 21.2 | จัดการประชุมหรือสัมมนาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
| 21.3 | จัดทำและนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเสนอกระทรวง
22 | โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) |  | สศร. | 100
| 22.1 | การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนการประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดทำ
ท่าทีและข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย
| 22.2 | จัดทำท่าทีและข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า
23 | การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน |  | สพช. | 100
| 23.1 | การจัดทำรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (รายเดือน)
| 23.2 | การกำกับดูแลสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
24 | โครงการป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | สพช. | 100
| 24.1 | การดำเนินคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมและคดีที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ
| 24.2 | ผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเตือนภัยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค.
25 | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 |  | สพช. | 100
| 25.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) (4 ครั้ง/ปี)
| 25.2 | การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (4 ครั้ง/ปี)
| 25.3 | การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน (4 ครั้ง/ปี) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
26 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 |  | สพช. | 100
| 26.1 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ต่อ รมว.กค. เป็นรายไตรมาส และรายงาน ครม. ปีละ 1 ครั้ง
27 | โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) |  | สคป. | 100
| 27.1 | การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 27.2 | คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.3 | การจัดเตรียมระบบงานสารสนเทศเพื่อการรับประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.4 | การเสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.5 | การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยให้กับเกษตรกร | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.6 | การจำหน่วยกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.7 | ติดตามผลการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ