## แผนปี 68
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2568 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลผลิต | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
|  | แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การบริหารการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล |  | กนค. | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ
| 1.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้
| 1.2 | เสนอประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง (กค.) | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
| 1.3 | จัดทำแถลงข่าวผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กนค. | แผนการคลังระยะปานกลาง
| 2.1 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการคลัง ระยะปานกลาง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
| 2.2 | เสนอแผนการคลังระยะปานกลางต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มี.ค.
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มี.ค.
4 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กนภ. | แนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
| 4.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค.
| 4.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.
| 4.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
5 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | มาตรการภาษีเพื่อให้เป็นเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐในการส่งสัญญาณให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค.
| 5.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 5.3 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค.
| 5.4 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ส.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
6 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | แนวทางการการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค.
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.
| 6.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
7 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | ระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| 7.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มี.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.
| 7.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
8 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  | กนภ. | รายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
| 8.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) เม.ย.
| 8.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค.
| 8.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ส.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
9 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กศม. | สมมติฐานทางเศรษฐกิจ
| 9.1 | รวมรวมข้อมูลการสำหรับการจัดทำสมมติฐานทางเศรษฐกิจ | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มี.ค.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ส.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
| 9.2 | วิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) เม.ย.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค.
10 | การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคต่อสาธารณ
| 10.1 | จัดให้มีเอกสารการแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค ประจำเดือน ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะหรือตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง | กศม. | เอกสารการแถลงข่าว
11 | การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |  | กอล. | พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
| 11.1 | ยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค.
| 11.2 | เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... พิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.
| 11.3 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ย.
12 | การเสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | SFIs สามารถดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับ
| 12.1 | เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกเกณฑ์กำกับดูแล SFIs และเสนอให้ ผอ. สศค. พิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13 | การเสนอแนะแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | แผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
| 13.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
14 | การกำหนดแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 5 ปี (ปี 2569 - 2573) |  | กกง. | แนวนโยบายการดำเนินงาน ของ SFIs ระยะ 5 ปี (ปี 2569- 2573)
| 14.1 | จัดทำแนวนโยบายการดำเนินงานของ SFIs เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
15 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล
| 15.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 15.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
16 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2568 |  | กกง. | เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2568
| 16.1 | การประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2568 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย.
| 16.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2568 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
17 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ |  | กศร. | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
| 17.1 | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีฯ ปี ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
18 | การสมทบเงินในกองทุนความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Cooperation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | กศร. | การจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ
| 18.1 | การจัดการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน+3
19 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 12 และ 14 |  | กศร. | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF
| 19.1 | ชำระเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 12 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค.
| 19.2 | การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบร่างมติสภาผู้ว่าการ ADB เรื่อง การเพิ่มทุนในกองทุน ADF 14 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย.
| 19.3 | การลงนามในร่างเอกสารยืนยันการบริจาคเงิน (Instrument of Contribution: IOC) เพิ่มทุนในกองทุน ADF 14 เพื่อยืนยันการบริจาคเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.พ.
| 19.4 | การชำระเงินบริจาคในกองทุน ADF 14 งวดที่ 1 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ก.ค.
20 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 |  | กศร. | การบริจาคเพิ่มทุนใน IDA
และ 20
| 20.1 | ชำระเงินเพิ่มทุน IDA18 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
| 20.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA19 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
| 20.3 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA20 | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค.
21 | การดำเนินการจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (โครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562) |  | กพช. | ผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
| 21.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
| 21.2 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
22 | การพิจารณาคำขออนุญาตนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) |  | กพช. | การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
| 22.1 | นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ยื่นคำขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
| 22.2 | การลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
23 | ป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | กพช. | ป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (การเงินนอกระบบ/แชร์ลูกโซ่)
| 23.1 | การเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะพยานโจทก์ (พนักงานอัยการ) ในคดีฐานความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (คดี)
| 23.2 | การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเตือนภัยการเงินนอกระบบผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย
24 | ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... |  | กกม. | ร่างกฎหมาย 4 ฉบับ
| 24.1 | พิจารณาร่างกฎหมาย ทั้ง 4 ฉบับ
25 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กคป. | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ครั้ง
| 25.1 | เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการ สศค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ต.ค.
| 25.2 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) พ.ย.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ม.ค.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.; (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ส.ค.
| 25.3 | จัดจ้างทำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชัน | bar: (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) ธ.ค. to (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) มิ.ย.

## แผนเบิกจ่ายปี 68
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2568 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวมงบประมาณ (บาท)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
1 | การบริหารการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 1.1 | ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้
| 1.2 | เสนอประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง (กค.)
| 1.3 | จัดทำแถลงข่าวผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 2.1 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการคลัง ระยะปานกลาง
| 2.2 | เสนอแผนการคลังระยะปานกลางต่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี
4 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 4.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
| 4.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)
| 4.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
5 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ
| 5.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 5.3 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี
| 5.4 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
6 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 6.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
7 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 7.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 7.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
8 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 8.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report )
| 8.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 8.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
9 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กศม. | - | - | - | - | ไม่มี
| 9.1 | รวมรวมข้อมูลการสำหรับการจัดทำสมมติฐานทางเศรษฐกิจ
| 9.2 | วิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
10 | การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคต่อสาธารณ |  | กศม. | - | - | - | - | ไม่มี
| 10.1 | จัดให้มีเอกสารการแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค ประจำเดือน ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะหรือตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
11 | การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |  | กอล. | - | - | - | - | ไม่มี
| 11.1 | ยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ....
| 11.2 | เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... พิจารณาให้ความเห็นชอบ
| 11.3 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ....
12 | การเสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 12.1 | เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกเกณฑ์กำกับดูแล SFIs และเสนอให้ ผอ. สศค. พิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13 | การเสนอแนะแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 13.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
14 | การกำหนดแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 5 ปี (ปี 2569 - 2573) |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 14.1 | จัดทำแนวนโยบายการดำเนินงานของ SFIs เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
15 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 15.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 15.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
16 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2568 |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 16.1 | การประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2568
| 16.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2568 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน
17 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ |  | กศร. | 44286500 |  |  |  | 44286500
| 17.1 | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีฯ ปี ๒๕๖๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
18 | การสมทบเงินในกองทุนความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Cooperation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | กศร. | 40000 | - | - | - | 40000
| 18.1 | การจัดการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน+3
19 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 12 และ 14 |  | กศร. | - | 4342000 | - | - | 4342000
| 19.1 | ชำระเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 12
| 19.2 | การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบร่างมติสภาผู้ว่าการ ADB เรื่อง การเพิ่มทุนในกองทุน ADF 14
| 19.3 | การลงนามในร่างเอกสารยืนยันการบริจาคเงิน (Instrument of Contribution: IOC) เพิ่มทุนในกองทุน ADF 14 เพื่อยืนยันการบริจาคเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย
| 19.4 | การชำระเงินบริจาคในกองทุน ADF 14 งวดที่ 1
20 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 |  | กศร. | - | 123160000 | - | - | 123160000
และ 20
| 20.1 | ชำระเงินเพิ่มทุน IDA18
| 20.2 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA19
| 20.3 | ชำระเงินเพิ่มุทน IDA20
21 | การดำเนินการจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (โครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562) |  | กพช. | 75,000 บาท | 75,000 บาท | 75,000 บาท | 75,000 บาท | รวม 300,000 บาท
| 21.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
| 21.2 | การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
22 | การพิจารณาคำขออนุญาตนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) |  | กพช. | 100,000 บาท | 100,000 บาท | 100,000 บาท | 200,000 บาท | รวม 500,000 บาท
| 22.1 | นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ยื่นคำขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
| 22.2 | การลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
23 | ป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | กพช. | 10,000 บาท | 240,000 บาท | 240000 บาท | 10,000 บาท | รวม 500,000 บาท
| 23.1 | การเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะพยานโจทก์ (พนักงานอัยการ) ในคดีฐานความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (คดี)
| 23.2 | การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเตือนภัยการเงินนอกระบบผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย
24 | ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... |  | กกม. | - | - | - | - | ไม่มี
| 24.1 | พิจารณาร่างกฎหมาย ทั้ง 4 ฉบับ
25 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กคป. | 231,400 บาท | 254,200 บาท | 464,200 บาท | 204,700 บาท | รวม 1,154,500 บาท
| 25.1 | เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการ สศค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
| 25.2 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
| 25.3 | จัดจ้างทำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชัน

## แผนปี 64 (2) (hidden)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | น้ำหนักร้อยละ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
|  | แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2565 |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | สนค. | 100
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและนำเสนอ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
4 | การเสนอแนวทางและการปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน |  | สนภ. | 100
| 4.1 | ศึกษาโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกของต่างประเทศ/ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 4.2 | ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาผลกระทบในการกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 4.3 | เสนอแนวทางและการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
5 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ 2563 |  | สนภ. | 100
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 5.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 5.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 5.4 | จัดทำร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
| 5.5 | เสนอรายงานการสูญเสีย รายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
6 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | สนภ. | 100
| 6.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 6.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการการปรับปรุงและเสนอความเห็น | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
7 | การทบทวน ศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง |  | สนภ. | 100
เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
| 7.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
8 | การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | สนภ. | 100
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.4 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
สิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
9 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | สกง. | 100
| 9.1 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
| 9.2 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.)
10 | การกำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) |  | สกง. | 100
| 10.1 | เสนอร่างแนวนโยบายการดำเนินงานของ SFIs ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 10.2 | กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
11 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 |  | สกง. | 100
| 11.1 | การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน​คณะกรรมการ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
นโยบายการเงิน เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
| 11.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
ที่กระทรวงการคลัง และ​คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
12 | การประเมินผลกระทบของนโยบายการคลัง |  | สศม. | 100
| 12.1 | รวมรวมข้อมูลการดำเนินนโยบายการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 12.2 | วิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลังโดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
13 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย |  | สอล. | 100
| 13.1 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย
14 | ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) |  | สอล. | 100
| 14.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. กบช. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 14.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 14.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
15 | ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) |  | สอล. | 100
| 15.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. คนบ. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 15.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 15.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
16 | แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) |  | สอล. | 100
| 16.1 | จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
| 16.2 | รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
17 | การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |  | สอล. | 100
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
| 17.1 | จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 17.2 | เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
18 | ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... |  | สอล. | 100
| 18.1 | เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่วมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้รัฐสภาพิจารณา
19 | เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) |  | สศร. | 100
| 19.1 | การทดสอบกลไกการดำเนินงานของกลไก CMIM ประจำปี
20 | การจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) |  | สศร. | 100
| 20.1 | จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่าง CPS | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 20.2 | CPS ระหว่างประเทศไทยกับ ADB มีผลบังคับใช้ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
21 | โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำ |  | สศร. | 100
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีมาตรฐานสูง
| 21.1 | ศึกษาข้อมูลความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงสาขาบริการด้านการเงิน
| 21.2 | จัดการประชุมหรือสัมมนาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
| 21.3 | จัดทำและนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเสนอกระทรวง
22 | โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) |  | สศร. | 100
| 22.1 | การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนการประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดทำ
ท่าทีและข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย
| 22.2 | จัดทำท่าทีและข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า
23 | การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน |  | สพช. | 100
| 23.1 | การจัดทำรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (รายเดือน)
| 23.2 | การกำกับดูแลสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
24 | โครงการป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | สพช. | 100
| 24.1 | การดำเนินคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมและคดีที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ
| 24.2 | ผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเตือนภัยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค.
25 | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 |  | สพช. | 100
| 25.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) (4 ครั้ง/ปี)
| 25.2 | การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (4 ครั้ง/ปี)
| 25.3 | การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน (4 ครั้ง/ปี) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
26 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 |  | สพช. | 100
| 26.1 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ต่อ รมว.กค. เป็นรายไตรมาส และรายงาน ครม. ปีละ 1 ครั้ง
27 | โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) |  | สคป. | 100
| 27.1 | การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 27.2 | คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.3 | การจัดเตรียมระบบงานสารสนเทศเพื่อการรับประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.4 | การเสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.5 | การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยให้กับเกษตรกร | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.6 | การจำหน่วยกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.7 | ติดตามผลการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ