## แผนปี 69
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2569 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลผลิต | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
(ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กองนโยบายการคลัง (กนค.) | แผนการคลังระยะปานกลาง
| 1.1 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal Framework) | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
2 | การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ |  | กนค. | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ
| 2.1 | การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
3 | การเผยแพร่รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล |  | กนค. | ผลการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาล
| 3.1 | จัดทำรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
4 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 4.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค.
| 4.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและคณะรัฐมนตรี | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค.
5 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กองนโยบายภาษี (กนภ.) | แนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
| 5.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.
| 5.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย.
| 5.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
6 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | แนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.
| 6.2 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค.
| 6.3 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ส.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
7 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | แนวทางการปนับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
| 7.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย.
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
8 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
| 8.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ.
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย.
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
9 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | กนภ. | รายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี
| 9.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
| 9.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) เม.ย.
| 9.3 | รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค.
| 9.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ส.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
10 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (กศม.) | รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
| 10.1 | จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน
| 10.2 | ประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นประจำทุกไตรมาส | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) เม.ย.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค.
11 | การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล |  | กองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.) | ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
| 11.1 | ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นหลักในการแก้ไขกฎหมาย | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) เม.ย.
| 11.2 | สศค. พิจารณาข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
12 | การเสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (กกง.) | หลักเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
| 12.1 | เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกเกณฑ์กำกับดูแล SFIs และเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
13 | การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามแนวนโยบาย การดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | SFIs ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
| 13.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของ SFIs
14 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
| 14.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 14.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
15 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2569 |  | กกง. | เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2569
| 15.1 | การประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2569 | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ย.
| 15.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2569 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
16 | แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. 2559 - 2568ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) |  | กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กศร.) | รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานตามแผน NSAP
| 16.1 | ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของผลการดำเนินการตามแผน NSAP ด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
17 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 |  | กศร. | การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปี พ.ศ. 2569 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
| 17.1 | การเช่า ก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.2 | การเตรียมความพร้อมด้านการลงทะเบียน | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.3 | การจัดทำของที่ระลึก | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.4 | การสร้างภาพลักษณ์
| 17.5 | การจัดทำคู่มือและพรินต์เอกสารต่าง ๆ
| 17.6 | การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน การประชุม Annual Meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ในเดือนเมษายน 2569 | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) เม.ย.
| 17.7 | การประชาสัมพันธ์ในรูปแบต่าง ๆ
| 17.8 | การจัดทำ Pavilion | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.9 | การจ้างเหมาบริษัทเอกชน | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.1 | การจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.11 | การขนส่ง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
| 17.12 | อื่นๆ
18 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 และ 13 |  | กศร. | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF
| 18.1 | การชำระเงินบริจาคในกองทุน ADF 12 และ ADF 14 | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ.
19 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 และ 20 |  | กศร. | การชำระเงินเพิ่มทุนของ IDA
| 19.1 | หนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ย. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
| 19.2 | ธนาคารแห่งประเทศไทยชำระเงิน | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.
20 | โครงการการพิจารณาคำขออนุญาตนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) |  | กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (กพช.) | การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
| 20.1 | นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ยื่นคำขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
| 20.2 | การลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
21 | โครงการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 |  | กพช. | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
| 21.1 | การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
| 21.2 | การรับจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
22 | โครงการการป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | กพช. | ป้องปรามการเงินนอกระบบ
| 22.1 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยการเงินนอกระบบ
| 22.2 | การเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะพยานโจทก์ (พนักงานอัยการ) ในคดีฐานความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
23 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน (กคป.) | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ครั้ง
| 23.1 | เสนอโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการ สศค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค.
| 23.2 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ย.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ส.ค.
24 | ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... |  | กองกฏหมาย (กกม.) | ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....
| 24.1 | ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นหลักในการแก้ไขกฎหมาย | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
| 24.2 | สศค. พิจารณาข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มี.ค.
25 | โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม |  | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) | ระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย แบบปลอดภัย
| 25.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ย.
| 25.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
| 25.3 | การดำเนินการตามสัญญา | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค.
| 25.4 | การตรวจรับพัสดุ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ค.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ย.
26 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | ศทส. | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
| 26.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ต.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) พ.ย.
| 26.1 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ธ.ค.
| 26.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ม.ค. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.ค.
| 26.4 | ตรวจรับพัสดุ | bar: (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ก.พ. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) เม.ย.; (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) มิ.ย. to (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) ส.ค.

## แผนเบิกจ่ายปี 69
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2569 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวมงบประมาณ (บาท)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
1 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 1.1 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal Framework)
2 | การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 2.1 | การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ
3 | การเผยแพร่รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 3.1 | จัดทำรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | กนค. | - | - | - | - | ไม่มี
| 4.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
| 4.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและคณะรัฐมนตรี
5 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 5.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
| 5.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)
| 5.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
6 | การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 6.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ
| 6.2 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี
| 6.3 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
7 | การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 7.1 | ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก/สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
8 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 8.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและเสนอความเห็น หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
9 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | กนภ. | - | - | - | - | ไม่มี
| 9.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| 9.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report )
| 9.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 9.4 | จัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) และเสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง
10 | การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย |  | กศม. | - | - | - | - | ไม่มี
| 10.1 | จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน
| 10.2 | ประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นประจำทุกไตรมาส
11 | การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล |  | กอล. | - | - | - | - | ไม่มี
| 11.1 | ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นหลักในการแก้ไขกฎหมาย
| 11.2 | สศค. พิจารณาข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง
12 | การเสนอความเห็นต่อเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 12.1 | เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกเกณฑ์กำกับดูแล SFIs และเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
13 | การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 13.1 | พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายตามพันธกิจของ SFIs
14 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 14.1 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
| 14.2 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
15 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2569 |  | กกง. | - | - | - | - | ไม่มี
| 15.1 | การประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน กนง. เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2569
| 15.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2569 ที่กระทรวงการคลังและ กนง. ได้ทำความตกลงร่วมกัน
16 | แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. 2559 - 2568ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) |  | กศร. | - | - | - | - | ไม่มี
| 16.1 | ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของผลการดำเนินการตามแผน NSAP ด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 | การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 |  | กศร. | 1638446800 |  |  |  | 1638446800
| 17.1 | การเช่า ก่อสร้างและตกแต่งสถานที่
| 17.2 | การเตรียมความพร้อมด้านการลงทะเบียน
| 17.3 | การจัดทำของที่ระลึก
| 17.4 | การสร้างภาพลักษณ์
| 17.5 | การจัดทำคู่มือและพรินต์เอกสารต่าง ๆ
| 17.6 | การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน การประชุม Annual Meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ในเดือนเมษายน 2569
| 17.7 | การประชาสัมพันธ์ในรูปแบต่าง ๆ
| 17.8 | การจัดทำ Pavilion
| 17.9 | การจ้างเหมาบริษัทเอกชน
| 17.1 | การจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน
| 17.11 | การขนส่ง
| 17.12 | อื่นๆ
18 | การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 และ 13 |  | กศร. | - | 26058000 | - | - | 26058000
| 18.1 | การชำระเงินบริจาคในกองทุน ADF 12 และ ADF 14
19 | การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ 18 19 และ 20 |  | กศร. | - | 117760000 | - | - | 117760000
| 19.1 | หนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
| 19.2 | ธนาคารแห่งประเทศไทยชำระเงิน
20 | โครงการการพิจารณาคำขออนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) |  | กพช. | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
| 20.1 | นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ยื่นคำขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาตภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
| 20.2 | การลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
21 | โครงการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 |  | กพช. | - | 124000 | 130175 | 45825 | 300000
| 21.1 | การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
| 21.2 | การรับจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
22 | โครงการการป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | กพช. | 12500 | 12500 | 12500 | 462500 | 500000
| 22.1 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยการเงินนอกระบบ
| 22.2 | การเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะพยานโจทก์ (พนักงานอัยการ) ในคดีฐานความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
23 | โครงการการพิจารณาคำขออนุญาตนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) |  | กคป. | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1000000
| 23.1 | เสนอโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการ สศค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
| 23.2 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ
24 | ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... |  | กกม. | - | - | - | - | ไม่มี
| 24.1 | ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นหลักในการแก้ไขกฎหมาย
| 24.2 | สศค. พิจารณาข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง
25 | โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม |  | ศทส. | 1466550 | 8799300 | 13198950 | 5866200 | 29331000
| 25.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์
| 25.2 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา
| 25.3 | การดำเนินการตามสัญญา
| 25.4 | การตรวจรับพัสดุ
26 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | ศทส. | 632100 | 3792600 | 5688900 | 2528400 | 12642000
| 26.1 | คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณากำหนดร่าง TOR และทำประชาพิจารณ์
| 26.1 | ดำเนินการทางพัสดุและลงนามในสัญญา
| 26.3 | บริษัทดำเนินการตามสัญญา
| 26.4 | ตรวจรับพัสดุ

## แผนปี 64 (2) (hidden)
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
|  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | น้ำหนักร้อยละ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
|  | แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม |  |  | (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2565 |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
2 | การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง |  | สนค. | 100 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
3 | การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี |  | สนค. | 100
| 3.1 | จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 3.2 | เสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี 2563 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและนำเสนอ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.
4 | การเสนอแนวทางและการปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน |  | สนภ. | 100
| 4.1 | ศึกษาโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกของต่างประเทศ/ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 4.2 | ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาผลกระทบในการกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออก | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 4.3 | เสนอแนวทางและการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
5 | การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ 2563 |  | สนภ. | 100
| 5.1 | ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 5.2 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 5.3 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 5.4 | จัดทำร่างรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report ) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
| 5.5 | เสนอรายงานการสูญเสีย รายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
6 | การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | สนภ. | 100
| 6.1 | ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 6.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 6.3 | ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด และแนวทางในการดำเนินการการปรับปรุงและเสนอความเห็น | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
7 | การทบทวน ศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง |  | สนภ. | 100
เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
| 7.1 | การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 7.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย.
| 7.3 | เสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
8 | การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ |  | สนภ. | 100
| 8.1 | ศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่และศึกษาตัวอย่างการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 8.2 | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.3 | ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการดำเนินมาตรการทางภาษี | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 8.4 | เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริมการรักษา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
สิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพต่อผู้อำนวยการสำนักงาน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
เศรษฐกิจการคลัง/ ปลัดกระทรวงการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
9 | การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล |  | สกง. | 100
| 9.1 | รายงานผลการดำเนินมาตรการ/โครงการตามนโยบายรัฐบาล
| 9.2 | เสนอแนะมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.)
10 | การกำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) |  | สกง. | 100
| 10.1 | เสนอร่างแนวนโยบายการดำเนินงานของ SFIs ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 10.2 | กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
11 | การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 |  | สกง. | 100
| 11.1 | การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธาน​คณะกรรมการ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
นโยบายการเงิน เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค.
| 11.2 | กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
ที่กระทรวงการคลัง และ​คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทำความตกลงร่วมกัน | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
12 | การประเมินผลกระทบของนโยบายการคลัง |  | สศม. | 100
| 12.1 | รวมรวมข้อมูลการดำเนินนโยบายการคลัง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค.
| 12.2 | วิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลังโดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
13 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย |  | สอล. | 100
| 13.1 | การจัดทำร่างแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย
14 | ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) |  | สอล. | 100
| 14.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. กบช. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 14.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. กบช. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 14.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
15 | ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) |  | สอล. | 100
| 15.1 | เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. คนบ. | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค.
| 15.2 | ขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.
| 15.3 | ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มิ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
16 | แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) |  | สอล. | 100
| 16.1 | จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
| 16.2 | รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ม.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
17 | การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |  | สอล. | 100
และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
| 17.1 | จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 17.2 | เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการการยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งควบบริษัทหลักทรัพย์
18 | ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... |  | สอล. | 100
| 18.1 | เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่วมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้รัฐสภาพิจารณา
19 | เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) |  | สศร. | 100
| 19.1 | การทดสอบกลไกการดำเนินงานของกลไก CMIM ประจำปี
20 | การจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) |  | สศร. | 100
| 20.1 | จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่าง CPS | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ต.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 20.2 | CPS ระหว่างประเทศไทยกับ ADB มีผลบังคับใช้ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
21 | โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำ |  | สศร. | 100
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีมาตรฐานสูง
| 21.1 | ศึกษาข้อมูลความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงสาขาบริการด้านการเงิน
| 21.2 | จัดการประชุมหรือสัมมนาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
| 21.3 | จัดทำและนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเสนอกระทรวง
22 | โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) |  | สศร. | 100
| 22.1 | การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนการประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดทำ
ท่าทีและข้อเสนอแนะสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย
| 22.2 | จัดทำท่าทีและข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าสำหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า
23 | การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน |  | สพช. | 100
| 23.1 | การจัดทำรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (รายเดือน)
| 23.2 | การกำกับดูแลสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
24 | โครงการป้องปรามการเงินนอกระบบ |  | สพช. | 100
| 24.1 | การดำเนินคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมและคดีที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ
| 24.2 | ผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเตือนภัยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ธ.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ส.ค.
25 | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 |  | สพช. | 100
| 25.1 | การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) (4 ครั้ง/ปี)
| 25.2 | การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (4 ครั้ง/ปี)
| 25.3 | การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน (4 ครั้ง/ปี) | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.; (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ย.
26 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 |  | สพช. | 100
| 26.1 | การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ต่อ รมว.กค. เป็นรายไตรมาส และรายงาน ครม. ปีละ 1 ครั้ง
27 | โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) |  | สคป. | 100
| 27.1 | การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พ.ย. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.พ.
| 27.2 | คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.3 | การจัดเตรียมระบบงานสารสนเทศเพื่อการรับประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.4 | การเสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เม.ย.
| 27.5 | การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยให้กับเกษตรกร | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.6 | การจำหน่วยกรมธรรม์ประกันภัย | bar: (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มี.ค. to (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ก.ค.
| 27.7 | ติดตามผลการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ